## Sheet1
Predicitve Analytics Suite - ToDo
Task | Bereich | Priorität | Priorität | Priorität | geschätzte Dauer | Fälligkeit | Anmerkungen
Code Rewiev PAS - Frauenhofer | PAS | 2 |  |  | 3-4 Wochen |  | Die Anmerkungen werden laufend eingearbeitet.
Die Funktionalitäten müssen noch ausgiebig getestet werden | FDB |  |  |  | 1 Woche |  | Die Funktionalitäten hinsichtlich eines normalen Regressionsmodells wurden getestet und funktionieren.
Interaktions-Terme können noch nicht geupdated werden | FDB
Bisher nur für MReg-Modelle implementiert, VAR und NN sollten in Zukunft folgen. | FDB | [6 empty] | Priorität 1 = hohe Priorität, 2 = mittlere Priorität, 3 = geringe Priorität
Qualität von geupdateten Modellen überprüfen, um dem User mitzuteilen, falls sich ein Modell stark verschlechtert --> Backtesting im Flexdashboard | FDB
Speicher-Routinen für VAR-Modell und NN schreiben, um diese zukünftig in die PAS bzw. das FDB zu laden und wiederverwendbar zu gestalten. | PAS |  |  |  | 2 Wochen |  | In Absprache mit Adrian wird die Speicher-Routine erst mal pausiert
NN in das Backtesting integrieren | PAS |  |  |  | 1 Woche
Ausgiebiges Testen der Funktionen in VAR und NN | PAS |  |  |  | 1/2 Woche
Ausgiebiges Testen Exponential Smoothing | PAS |  |  |  | 1/2 Woche |  | Erledigt | Arbeitsstatus
Implementierung der Kombination von Forecast der unabhängigen Variablen sowie dem NN ohne Time-Lags in der Monte-Carlo-Simulation | NN |  |  |  | 3 Wochen |  |  | Erledigt | WIP | Pausiert | Aktuell
Erster Showcase mit NN | NN
Eine umfangreiche Dokumentation der Eingabeparameter sowie ein How-To der Benutzung der Funktionalitäten | NN |  |  |  | 2-3 Wochen
Implementieren von Rekurrenten NN (RNN) sowie Long short-term memory NN (LSTM) | NN
Forecast der unabhängigen Variablen --> die Variablen für die bereits ein Forecast erstellt wurde, sollten nicht verschwinden, sondern "grün" bzw. farblich hinterlegt werden | PAS |  |  |  | 1/2 Woche
Forecast der unabhängigen Variablen --> einen Auswahlbutton ergänzen bei dessen Auswahl sämtliche unabhängige Variablen gleichzeitig geforecastet werden. | PAS |  |  |  | 1/2 Woche
Bessere Informationstexte für die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten | PAS |  |  |  | 1/2 Woche
Statistical Significance: so far, only regular standard errors are included, significance is only indicative | PAS
Include possibility to control for "year fixed effects": Business cycle, stock market cycle, financial crisis etc. | PAS
Deal with Outliers, strong Observations | PAS
Deeper insights into interdependencies | PAS
Serverversion durch die aktuelle Version ersetzen | PAS |  |  |  | 1/2 Woche |  | Nicht Notwendig, Server ist offline
Serverreservierung umschreiben, Zahlung organisieren | PAS |  |  |  | 1/2 Woche |  | Erledigt
VAR-Modell anpassen | PAS |  |  |  | 1/2 Woche |  | Erledigt
Benutzerhandbuch bzw. Bedienungsanleitung erstellen | PAS
AGB in Installationsvorgang einbauen | PAS
Versionsnummer und Urheberrechte informieren | PAS
Wie sollen patches aktualisiert werden? | PAS
Alle Plots auf Plotly umstellen (dadurch hat man die Möglichkeit, Plots nachträglich zu bearbeiten (Farben, Achsen, Beschriftungen ändern)) | PAS